## Hoja1
Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras
1er avance | 0 días | lun 24/11/14 | lun 24/11/14
Programacion modulo correspondencia | 1 día | lun 24/11/14 | lun 24/11/14 | 1
Programacion modulo convocatoria | 2 días | mar 25/11/14 | mié 26/11/14 | 2
Programacion modulo desarrollo de sesion | 2 días | jue 27/11/14 | vie 28/11/14 | 3
Programacion modulo de acuerdos | 2 días | lun 01/12/14 | mar 02/12/14 | 4
Programacion modulo ejecución de acuerdos | 2 días | mié 03/12/14 | jue 04/12/14 | 5
Programacion modulo Informacion a Pleno | 3 días | vie 05/12/14 | mar 09/12/14 | 6
Programacion modulo de configuracion del sistema | 4 días | mié 10/12/14 | lun 15/12/14 | 7
Pruebas | 2 días | mar 16/12/14 | mié 17/12/14 | 8
Correcciones | 2 días | jue 18/12/14 | vie 19/12/14 | 9
Instalacion | 1 día | lun 22/12/14 | lun 22/12/14 | 10
entrega final | 0 días | lun 22/12/14 | lun 22/12/14 | 11